## 0. Portada e Índice
DATA WAREHOUSE – Sistema de Control de Vehículos (Taller Automotriz)
Sistema: | Sistema de Control de Ingreso y Salida de Vehículos
Solicitante: | Edwin Steve Castillo Gómez
Metodología: | Modelo en Cascada (Clásico)
Enfoque: | Ingeniería de Software – Data Warehouse
Fecha: | 2025
Versión: | 1.0
ÍNDICE DE HOJAS
# | Hoja | Contenido
1 | 1. Hechos y Dimensiones | Definición de tablas de hechos y dimensiones del modelo estrella DW
2 | 2. Actividades y Estimación | Secuencia completa de actividades con duración y esfuerzo en horas
3 | 3. Cronograma | Diagrama de Gantt simplificado por semanas (15 semanas)
4 | 4. BD Transaccional (OLTP) | Esquema relacional origen: tablas, tipos de datos, claves y restricciones
5 | 5. Stage DW | Definición de la capa Stage (STG_*) del pipeline ETL
6 | 6. Recursos y Tiempo | Equipo necesario, estimación de costos, riesgos y factores clave

## 1. Hechos y Dimensiones
DATA WAREHOUSE – Sistema Control de Vehículos (Taller Automotriz) ¦ Hechos y Dimensiones
TABLA DE HECHOS
Tabla de Hechos | Métrica/Medida | Descripción | Tipo de Dato | Granularidad | Fuente Origen | Agregación | Observaciones
FACT_Servicios | costo_servicio | Costo monetario de cada servicio | DECIMAL(10,2) | Por servicio por ingreso | Tabla Servicio | SUM, AVG | Valor facturado por tipo de servicio
FACT_Servicios | cantidad_servicios | Cantidad de servicios por ingreso | INT | Por ingreso | Tabla Servicio | COUNT, SUM | Total de operaciones realizadas
FACT_Ingresos | total_facturado | Monto total facturado en el egreso | DECIMAL(10,2) | Por salida de vehículo | Tabla Salida | SUM, MAX | Incluye todos los servicios acumulados
FACT_Ingresos | dias_estancia | Días transcurridos desde ingreso a salida | INT | Por ingreso-salida | Calculado | AVG, MAX | Diferencia entre fecha_ingreso y fecha_salida
FACT_Ingresos | num_ingresos | Número de veces que ingresó el vehículo | INT | Por vehículo | Tabla Ingreso | COUNT | Historial de frecuencia por vehículo
FACT_Clientes | saldo_deuda | Monto de deuda pendiente del cliente | DECIMAL(10,2) | Por cliente | Tabla Cliente | SUM | Estado financiero actual del cliente
FACT_Clientes | total_pagado | Total histórico pagado por el cliente | DECIMAL(10,2) | Por cliente | Calculado | SUM | Acumulado de todos los pagos realizados
TABLAS DE DIMENSIONES
Dimensión | Atributo | Descripción | Tipo Dato | Es Clave (PK/FK) | Ejemplo de Valor | Jerarquía | Observaciones
DIM_Tiempo | id_tiempo | Clave sustituta de tiempo | INT | PK | 20250601 | — | Surrogate key generada
DIM_Tiempo | fecha | Fecha completa | DATE | — | 2025-06-01 | Año > Mes > Día | Formato ISO 8601
DIM_Tiempo | anio | Año de la fecha | INT | — | 2025 | Nivel: Año | Usado para análisis anuales
DIM_Tiempo | mes | Mes numérico | INT | — | 6 | Nivel: Mes | 1-12
DIM_Tiempo | trimestre | Trimestre del año | INT | — | Q2 | Nivel: Trimestre | 1-4
DIM_Tiempo | dia_semana | Día de la semana | VARCHAR(15) | — | Lunes | Nivel: Día | Permite análisis por día hábil
DIM_Cliente | id_cliente | Clave del cliente | INT | PK | 1001 | — | Surrogate key
DIM_Cliente | nombre_completo | Nombre y apellidos | VARCHAR(100) | — | Juan Pérez | — | Dato operacional
DIM_Cliente | telefono | Número de contacto | VARCHAR(20) | — | 5512-3456 | — | —
DIM_Cliente | direccion | Dirección del cliente | VARCHAR(200) | — | Zona 1, Ciudad | — | —
DIM_Cliente | estado_financiero | Solvente / Deudor | VARCHAR(20) | — | Solvente | — | Según registro operacional
DIM_Vehiculo | id_vehiculo | Clave del vehículo | INT | PK | 2001 | — | Surrogate key
DIM_Vehiculo | marca | Marca del vehículo | VARCHAR(50) | — | Toyota | Marca > Modelo | —
DIM_Vehiculo | modelo | Modelo del vehículo | VARCHAR(50) | — | Corolla | — | —
DIM_Vehiculo | placa | Número de placa | VARCHAR(15) | — | P-123ABC | — | Identificador único real
DIM_Vehiculo | color | Color del vehículo | VARCHAR(30) | — | Rojo | — | —
DIM_Vehiculo | anio_modelo | Año del modelo | INT | — | 2018 | Año > Modelo | —
DIM_Servicio | id_servicio | Clave del tipo de servicio | INT | PK | 3001 | — | Surrogate key
DIM_Servicio | tipo_servicio | Categoría del servicio | VARCHAR(80) | — | Mantenimiento | Categoría > Tipo | Ej: Motor, Frenos, Suspensión
DIM_Servicio | descripcion | Detalle del servicio | VARCHAR(200) | — | Cambio de aceite | — | Texto descriptivo
DIM_EstadoVehiculo | id_estado | Clave de estado | INT | PK | 4001 | — | Surrogate key
DIM_EstadoVehiculo | motor | Estado del motor | VARCHAR(30) | — | Bueno | — | Bueno/Regular/Malo
DIM_EstadoVehiculo | transmision | Estado de transmisión | VARCHAR(30) | — | Regular | — | —
DIM_EstadoVehiculo | suspension | Estado de suspensión | VARCHAR(30) | — | Malo | — | —
DIM_EstadoVehiculo | estado_general | Estado estético/funcional | VARCHAR(30) | — | Regular | — | —

## 2. Actividades y Estimación
SECUENCIA DE ACTIVIDADES – Estimación de Duración y Esfuerzo (Data Warehouse)
# | Fase | Actividad | Descripción | Duración (días) | Esfuerzo (hrs) | Dependencia | Recurso Principal | Prioridad
1 | 1. Planificación | Kick-off y definición de alcance | Reunión inicial, definición de objetivos DW | 3 | 24 | — | Project Manager | Alta
2 | 1. Planificación | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas con usuarios, mapeo de necesidades analíticas | 5 | 40 | Act.1 | Analista de Negocio | Alta
3 | 1. Planificación | Identificación de fuentes de datos | Inventario de tablas OLTP: Cliente, Vehículo, Ingreso, Servicio, Salida | 3 | 24 | Act.2 | Arquitecto de Datos | Alta
4 | 2. Diseño DW | Diseño del modelo dimensional | Definir hechos, dimensiones, granularidad y cardinalidades | 5 | 40 | Act.3 | Arquitecto de Datos | Alta
5 | 2. Diseño DW | Diseño del modelo físico Stage | Estructura staging layer: tablas STG_* | 3 | 24 | Act.4 | DBA / Data Engineer | Alta
6 | 2. Diseño DW | Diseño del modelo físico DW | Estructura DW: FACT_*, DIM_* | 4 | 32 | Act.5 | DBA / Data Engineer | Alta
7 | 2. Diseño DW | Revisión y validación del diseño | Review con stakeholders y equipo técnico | 2 | 16 | Act.6 | Project Manager + Arq. | Media
8 | 3. Infraestructura | Instalación y configuración de BD | Motor de BD (SQL Server / PostgreSQL), schemas DW y Stage | 3 | 24 | Act.7 | DBA | Alta
9 | 3. Infraestructura | Configuración de entorno ETL | Instalación de herramienta ETL (SSIS / Pentaho / Python) | 2 | 16 | Act.8 | Data Engineer | Alta
10 | 4. Desarrollo ETL | ETL Extracción – fuente OLTP | Scripts de lectura desde BD transaccional | 5 | 40 | Act.9 | Data Engineer | Alta
11 | 4. Desarrollo ETL | ETL Transformación – Stage | Limpieza, validación, estandarización hacia Stage | 8 | 64 | Act.10 | Data Engineer | Alta
12 | 4. Desarrollo ETL | ETL Carga – Stage a DW | Carga de dimensiones (SCD Tipo 1) y tablas de hechos | 8 | 64 | Act.11 | Data Engineer | Alta
13 | 4. Desarrollo ETL | Carga de DIM_Tiempo | Generación del calendario de fechas | 2 | 16 | Act.10 | Data Engineer | Media
14 | 5. Pruebas | Pruebas unitarias ETL | Validación de cada transformación por separado | 5 | 40 | Act.13 | QA / Data Engineer | Alta
15 | 5. Pruebas | Pruebas de integración | Validación end-to-end, conteo de registros, sumas | 4 | 32 | Act.14 | QA | Alta
16 | 5. Pruebas | Pruebas de calidad de datos | Detección de nulos, duplicados, rangos inválidos | 3 | 24 | Act.15 | Analista de Datos | Alta
17 | 5. Pruebas | Pruebas de rendimiento | Tiempos de carga y consultas, índices y particiones | 3 | 24 | Act.16 | DBA | Media
18 | 6. Implementación | Documentación técnica | Diccionario de datos, flujos ETL, modelo ER | 4 | 32 | Act.17 | Analista de Datos | Media
19 | 6. Implementación | Capacitación a usuarios | Sesiones de uso y acceso a reportes | 2 | 16 | Act.18 | PM / Analista | Media
20 | 6. Implementación | Despliegue en producción | Migración al ambiente productivo y validación final | 3 | 24 | Act.19 | DBA + Data Engineer | Alta
21 | 7. Mantenimiento | Monitoreo y soporte inicial | Seguimiento post-despliegue, corrección de errores | 5 | 40 | Act.20 | Data Engineer + DBA | Media
TOTAL

## 3. Cronograma
CRONOGRAMA DE PROYECTO – Data Warehouse Taller Automotriz (Vista por Semanas)
# | Actividad / Entregable | Responsable | Días | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
1 | Kick-off y alcance | PM | 3 | █
2 | Levantamiento requerimientos | Analista | 5 | █ | █
3 | Identificación fuentes | Arq. Datos | 3 |  | █
4 | Diseño modelo dimensional | Arq. Datos | 5 |  | █ | █
5 | Diseño Stage (físico) | DBA | 3 |  |  | █ | █
6 | Diseño DW (físico) | DBA | 4 |  |  |  | █ | █
7 | Revisión del diseño | PM+Arq. | 2 |  |  |  |  | █
8 | Instalación y config BD | DBA | 3 |  |  |  |  | █ | █
9 | Config entorno ETL | Data Eng. | 2 | [5 empty] | █
10 | ETL Extracción | Data Eng. | 5 | [5 empty] | █ | █
11 | ETL Transformación | Data Eng. | 8 | [6 empty] | █ | █ | █
12 | ETL Carga Stage→DW | Data Eng. | 8 | [8 empty] | █ | █ | █
13 | Carga DIM_Tiempo | Data Eng. | 2 | [8 empty] | █
14 | Pruebas unitarias | QA | 5 | [10 empty] | █ | █
15 | Pruebas integración | QA | 4 | [11 empty] | █ | █
16 | Pruebas calidad datos | Analista | 3 | [12 empty] | █
17 | Pruebas rendimiento | DBA | 3 | [12 empty] | █ | █
18 | Documentación | Analista | 4 | [13 empty] | █
19 | Capacitación | PM | 2 | [13 empty] | █ | █
20 | Despliegue producción | DBA+Eng. | 3 | [14 empty] | █
21 | Monitoreo inicial | Eng.+DBA | 5 | [14 empty] | █
Leyenda: | █ = Semana activa

## 4. BD Transaccional (OLTP)
BASE DE DATOS TRANSACCIONAL (OLTP) – Sistema de Control de Vehículos
Definición del esquema relacional origen que alimenta el proceso ETL hacia el Data Warehouse.
TABLA: CLIENTE
| Campo | Tipo Dato | Clave / FK | Nulabilidad | Restricción | Valores Posibles | Descripción
1 | id_cliente | INT | PK | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | — | Identificador único del cliente
2 | nombre_completo | VARCHAR(100) | — | NOT NULL | — | — | Nombre y apellidos completos
3 | telefono | VARCHAR(20) | — | NULL | — | — | Número de contacto principal
4 | direccion | VARCHAR(200) | — | NULL | — | — | Dirección física del cliente
5 | estado_financiero | VARCHAR(20) | — | NOT NULL | DEFAULT 'Solvente' | Solvente / Deudor | Estado de cuenta del cliente
TABLA: VEHICULO
| Campo | Tipo Dato | Clave / FK | Nulabilidad | Restricción | Valores Posibles | Descripción
1 | id_vehiculo | INT | PK | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | — | Identificador único del vehículo
2 | id_cliente | INT | FK → CLIENTE | NOT NULL | — | — | Propietario del vehículo
3 | marca | VARCHAR(50) | — | NOT NULL | — | Toyota, Ford… | Marca fabricante
4 | modelo | VARCHAR(50) | — | NOT NULL | — | Corolla, Ranger… | Modelo del vehículo
5 | placa | VARCHAR(15) | UNIQUE | NOT NULL | — | P-123ABC | Matrícula de circulación
6 | color | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Color exterior
7 | anio_modelo | INT | — | NOT NULL | — | 2018 | Año de fabricación
TABLA: ESTADO_VEHICULO
| Campo | Tipo Dato | Clave / FK | Nulabilidad | Restricción | Valores Posibles | Descripción
1 | id_estado | INT | PK | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | — | Identificador único de estado
2 | id_ingreso | INT | FK → INGRESO | NOT NULL | — | — | Ingreso asociado
3 | motor | VARCHAR(30) | — | NOT NULL | — | Bueno/Regular/Malo | Estado del motor
4 | transmision | VARCHAR(30) | — | NOT NULL | — | Bueno/Regular/Malo | Estado de transmisión
5 | tren_delantero | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Estado del tren delantero
6 | tren_trasero | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Estado del tren trasero
7 | suspension | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Estado de suspensión
8 | estado_general | VARCHAR(30) | — | NOT NULL | — | Bueno/Regular/Malo | Estado estético/funcional
TABLA: INGRESO
| Campo | Tipo Dato | Clave / FK | Nulabilidad | Restricción | Valores Posibles | Descripción
1 | id_ingreso | INT | PK | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | — | Identificador único de ingreso
2 | id_vehiculo | INT | FK → VEHICULO | NOT NULL | — | — | Vehículo que ingresa
3 | fecha_ingreso | DATE | — | NOT NULL | — | 2025-06-01 | Fecha de recepción
4 | motivo | TEXT | — | NULL | — | — | Descripción del problema según cliente
TABLA: SERVICIO
| Campo | Tipo Dato | Clave / FK | Nulabilidad | Restricción | Valores Posibles | Descripción
1 | id_servicio | INT | PK | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | — | Identificador único de servicio
2 | id_ingreso | INT | FK → INGRESO | NOT NULL | — | — | Ingreso al que pertenece
3 | tipo_servicio | VARCHAR(80) | — | NOT NULL | — | Mantenimiento, Reparación | Categoría del servicio
4 | descripcion | VARCHAR(200) | — | NULL | — | — | Descripción detallada del trabajo
5 | costo | DECIMAL(10,2) | — | NOT NULL | — | 150.00 | Costo cobrado por el servicio
6 | fecha_servicio | DATE | — | NOT NULL | — | 2025-06-03 | Fecha de ejecución del servicio
TABLA: SALIDA
| Campo | Tipo Dato | Clave / FK | Nulabilidad | Restricción | Valores Posibles | Descripción
1 | id_salida | INT | PK | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | — | Identificador único de salida
2 | id_ingreso | INT | FK → INGRESO | NOT NULL | — | — | Ingreso correspondiente
3 | fecha_salida | DATE | — | NOT NULL | — | 2025-06-05 | Fecha de entrega al cliente
4 | estado_final | VARCHAR(30) | — | NOT NULL | — | Reparado, Parcial | Estado final del vehículo
5 | total_a_pagar | DECIMAL(10,2) | — | NOT NULL | — | 450.00 | Monto total facturado

## 5. Stage DW
CAPA STAGE (STG) – Data Warehouse ¦ Taller Automotriz
La capa Stage es el área de aterrizaje de datos crudos extraídos del OLTP. Se aplica mínima transformación; sirve como buffer antes del DW.
TABLA: STG_CLIENTE
| Campo | Tipo Dato | Clave | Nulabilidad | Restricción | Valores | Descripción / Regla ETL
1 | stg_id | INT | PK Stage | NOT NULL | Surrogate Stage | — | Clave generada en Stage
2 | src_id_cliente | INT | Origen PK | NOT NULL | — | — | ID original del sistema OLTP
3 | nombre_completo | VARCHAR(100) | — | NULL | — | — | Sin transformación
4 | telefono | VARCHAR(20) | — | NULL | — | — | Sin transformación
5 | direccion | VARCHAR(200) | — | NULL | — | — | Sin transformación
6 | estado_financiero | VARCHAR(20) | — | NULL | — | — | Sin transformación
7 | fecha_extraccion | DATETIME | — | NOT NULL | DEFAULT NOW() | — | Timestamp de extracción ETL
8 | flag_procesado | CHAR(1) | — | NOT NULL | DEFAULT 'N' | S / N | Indica si fue cargado al DW
TABLA: STG_VEHICULO
| Campo | Tipo Dato | Clave | Nulabilidad | Restricción | Valores | Descripción / Regla ETL
1 | stg_id | INT | PK Stage | NOT NULL | — | — | Clave Stage
2 | src_id_vehiculo | INT | Origen PK | NOT NULL | — | — | ID original OLTP
3 | src_id_cliente | INT | FK Origen | NOT NULL | — | — | Referencia a cliente OLTP
4 | marca | VARCHAR(50) | — | NULL | — | — | Sin transformación
5 | modelo | VARCHAR(50) | — | NULL | — | — | Sin transformación
6 | placa | VARCHAR(15) | — | NULL | — | — | Sin transformación
7 | color | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Sin transformación
8 | anio_modelo | INT | — | NULL | — | — | Sin transformación
9 | fecha_extraccion | DATETIME | — | NOT NULL | DEFAULT NOW() | — | Timestamp ETL
10 | flag_procesado | CHAR(1) | — | NOT NULL | DEFAULT 'N' | S / N | —
TABLA: STG_INGRESO
| Campo | Tipo Dato | Clave | Nulabilidad | Restricción | Valores | Descripción / Regla ETL
1 | stg_id | INT | PK Stage | NOT NULL | — | — | Clave Stage
2 | src_id_ingreso | INT | Origen PK | NOT NULL | — | — | ID original OLTP
3 | src_id_vehiculo | INT | FK Origen | NOT NULL | — | — | Referencia vehículo
4 | fecha_ingreso | DATE | — | NULL | — | — | Sin transformación
5 | motivo | TEXT | — | NULL | — | — | Sin transformación
6 | motor | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Del Estado_Vehiculo
7 | transmision | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Del Estado_Vehiculo
8 | suspension | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Del Estado_Vehiculo
9 | estado_general | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Del Estado_Vehiculo
10 | fecha_extraccion | DATETIME | — | NOT NULL | DEFAULT NOW() | — | Timestamp ETL
11 | flag_procesado | CHAR(1) | — | NOT NULL | DEFAULT 'N' | S / N | —
TABLA: STG_SERVICIO
| Campo | Tipo Dato | Clave | Nulabilidad | Restricción | Valores | Descripción / Regla ETL
1 | stg_id | INT | PK Stage | NOT NULL | — | — | Clave Stage
2 | src_id_servicio | INT | Origen PK | NOT NULL | — | — | ID original
3 | src_id_ingreso | INT | FK Origen | NOT NULL | — | — | Referencia ingreso
4 | tipo_servicio | VARCHAR(80) | — | NULL | — | — | Sin transformación
5 | descripcion | VARCHAR(200) | — | NULL | — | — | Sin transformación
6 | costo | DECIMAL(10,2) | — | NULL | — | — | Sin transformación
7 | fecha_servicio | DATE | — | NULL | — | — | Sin transformación
8 | fecha_extraccion | DATETIME | — | NOT NULL | DEFAULT NOW() | — | Timestamp ETL
9 | flag_procesado | CHAR(1) | — | NOT NULL | DEFAULT 'N' | S / N | —
TABLA: STG_SALIDA
| Campo | Tipo Dato | Clave | Nulabilidad | Restricción | Valores | Descripción / Regla ETL
1 | stg_id | INT | PK Stage | NOT NULL | — | — | Clave Stage
2 | src_id_salida | INT | Origen PK | NOT NULL | — | — | ID original
3 | src_id_ingreso | INT | FK Origen | NOT NULL | — | — | Referencia ingreso
4 | fecha_salida | DATE | — | NULL | — | — | Sin transformación
5 | estado_final | VARCHAR(30) | — | NULL | — | — | Sin transformación
6 | total_a_pagar | DECIMAL(10,2) | — | NULL | — | — | Sin transformación
7 | fecha_extraccion | DATETIME | — | NOT NULL | DEFAULT NOW() | — | Timestamp ETL
8 | flag_procesado | CHAR(1) | — | NOT NULL | DEFAULT 'N' | S / N | —

## 6. Recursos y Tiempo
ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y TIEMPO – Personas Necesarias para el Data Warehouse
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DW
Rol | Cantidad | Perfil Requerido | Responsabilidades Clave | Dedicación (%) | Fase Principal | Costo Estimado Mensual (USD)
Project Manager (PM) | 1 | Gestión de proyectos TI, PMP o similar | Coordinación, cronograma, riesgos, comunicación stakeholders | 50% | Todas las fases | $3,500 – $5,000
Arquitecto de Datos | 1 | 5+ años diseño DW, modelado dimensional | Diseño modelo estrella/copo, definición hechos y dimensiones | 100% | Planificación y Diseño | $4,000 – $6,000
DBA (Administrador BD) | 1 | SQL Server / PostgreSQL, afinación y seguridad | Instalación BD, índices, particiones, backups, rendimiento | 80% | Infraestructura y Pruebas | $3,000 – $4,500
Data Engineer | 2 | ETL (SSIS/Pentaho/Python), SQL avanzado | Desarrollo ETL completo: extracción, transformación, carga | 100% | Desarrollo ETL | $3,500 – $5,500 c/u
Analista de Negocio / Datos | 1 | SQL, análisis de datos, comunicación con usuarios | Levantamiento de reqs, diccionario de datos, pruebas de calidad | 70% | Planificación y Pruebas | $2,500 – $3,500
QA / Tester | 1 | Testing de datos, SQL, validación ETL | Pruebas unitarias, integración y regresión del pipeline ETL | 60% | Pruebas | $2,000 – $3,000
Especialista en BI (opcional) | 1 | Power BI / Tableau, DAX/MDX | Desarrollo de reportes y dashboards sobre el DW | 50% | Implementación | $3,000 – $4,500
TOTAL PERSONAS
RESUMEN DE TIEMPO Y ESFUERZO TOTAL
Métrica | Valor | Unidad | Detalle
Duración total del proyecto | 15 | Semanas (≈3.5 meses) | Sin considerar retrasos o cambios de alcance
Total días-trabajo (suma actividades | 81 | Días-hombre individuales | Suma de duraciones por actividad
Total horas de esfuerzo | 648 | Horas-hombre totales | Suma de horas planificadas por actividad
Personas en equipo (mínimo) | 5 | Personas (sin BI) | PM, Arq., DBA, 2 Data Engineers, Analista, QA
Personas en equipo (recomendado) | 7 | Personas (con BI + QA) | Incluye especialista BI y QA dedicado
Costo estimado equipo mínimo | ~$18,000 | USD / mes | Basado en rangos de mercado centroamericano
Costo estimado proyecto completo | ~$63,000 – $90,000 | USD total | 3.5 meses × equipo completo, sin infraestructura
Infraestructura recomendada | SQL Server / PostgreSQL | — | On-premise o cloud (AWS RDS / Azure SQL)
Herramienta ETL recomendada | Pentaho DI o Python (pandas/SQLAlchemy) | — | Open source; bajo costo de licencia
FACTORES DE RIESGO Y MITIGACIÓN
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación
Calidad deficiente de datos en OLTP | Alta | Alto | Perfilado de datos previo; reglas de limpieza en Stage
Cambios de requerimientos durante el proyecto | Media | Alto | Congelar alcance tras fase de diseño; control de cambios formal
Retrasos en acceso a ambientes de BD | Media | Medio | Preparar entornos locales de desarrollo desde semana 1
Falta de documentación del sistema OLTP | Alta | Medio | Incluir actividad de ingeniería inversa de BD en planificación
Rotación de personal técnico | Baja | Alto | Documentación continua; no concentrar conocimiento en una persona
Rendimiento deficiente en consultas DW | Media | Medio | Diseñar índices y particiones desde el inicio; pruebas de carga